## Mẫu Thiết lập ban đầu
BIỂU ĐỒ GANTT
TÊN DỰ ÁN |  | Web xem phim trực tuyến |  |  |  |  | Nguyễn Lê Minh | [6 empty] | 21012884@st.phenikaa-uni.edu.vn | [19 empty] | Giảng Viên hướng dẫn | [7 empty] | Vũ Đức Minh
NHÓM TRƯỞNG |  | Đỗ Minh Quân |  |  |  |  | Nguyễn Như Bắc | [6 empty] | 21012038@st.phenikaa-uni.edu.vn | [19 empty] | Thời gian thực hiện | [7 empty] | 9 tuần (Từ 12/9 đến 10/11)
EMAIL |  | 20010879@st.phenikaa-uni.edu.vn |  |  |  |  | Nguyễn Thái Việt Huy | [6 empty] | 21012500@st.phenikaa-uni.edu.vn | [19 empty] | Môn học | [7 empty] | Đồ án cơ sở
SỐ CẤU TRÚC CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | ĐỘ HOÀN THIỆN | GIAI ĐOẠN 1 | [9 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [24 empty] | GIAI ĐOẠN 3
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Đặt vấn đề, tìm kiếm giải pháp | Cả nhóm | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2 | 100% | bar: TUẦN 1 T3 to TUẦN 1 T4
1.2 | Xây dựng kế hoạch, và công nghệ | Cả nhóm | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 9 | 100% | bar: TUẦN 1 T5
1.3 | Xây dựng các chức năng | Cả nhóm | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 6 | 100% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T4
| Xây dựng kịch bản hệ thống | Quân, Huy | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 5 | 90% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T3
1899-12-31 12:00 | Tìm hiểu về Reactjs | Cả nhóm | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2 | 100% | bar: TUẦN 2 T5 to TUẦN 2 T6
1.2.3 | Tìm hiểu về backend - MongoDB | Minh, Bắc | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 3 | 100% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2 | Tiến hành xây dựng dự án và code
2.1.1 | Xây dựng sơ đồ usecase | Quân, Minh | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 3 | 75% | bar: TUẦN 3 T2 to TUẦN 3 T4
2.1.2 | Thiết kế giao diện | Cả nhóm | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 9 | 100% | bar: TUẦN 3 T5 to TUẦN 4 T6
2.1.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Huy, Bắc | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2 | 100% | bar: TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T3
2.2.1 | Xây dựng backend | Quân, Minh | 2023-10-04 | 2023-10-19 | 16 | 100% | bar: TUẦN 4 T4 to TUẦN 6 T5
2.2.2 | Xây dựng giao diện | cả nhóm | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 14 | 80% | bar: TUẦN 4 T6 to TUẦN 6 T5
2.3.3 | Kết nối api tới web | Huy | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 8 | 95% | bar: TUẦN 6 T6 to TUẦN 7 T6
3 | Kiểm Thử, sửa lỗi và hoàn thiện báo cáo
3.1.2 | Kiểm thử chức năng web | Cả nhóm | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 88% | bar: TUẦN 8 T2
3.1.3 | Kiểm thử chức năng | Minh, Bắc | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 90% | bar: TUẦN 8 T3
3.1.4 | Kiểm tra độ bảo mật và logic | Cả nhóm | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 100% | bar: TUẦN 8 T4
3.2.1 | Sửa và kiểm thử tính năng | Quân, Huy | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 100% | bar: TUẦN 8 T3 to TUẦN 8 T4
3.3.1 | Viết báo cáo: công nghệ sử dụng | Cả nhóm | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 100% | bar: TUẦN 8 T6
3.3.2 | Viết báo cáo: demo sản phẩm | Cả nhóm | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: TUẦN 9 T2
3.4 | Kiểm tra và hoàn thiện báo cáo | Cả nhóm | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 100% | bar: TUẦN 9 T4
3.5 | Viết slider và chuẩn bị thuyết trình | Bắc | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | 100% | bar: TUẦN 9 T5 to TUẦN 9 T6
Formulas:
THỜI GIAN = DATEDIF([NGÀY BẮT ĐẦU],[NGÀY ĐẾN HẠN],"d") + 1